## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Déveloper(Création) de la BD (table, champs, insertion, ) | 2
2 | L'ihm en mode paysage(read only) avec les fragment. | 15
3 | consultation complete d'un evenement(app a serveur a bd) et (bd a serveur a app) | 25
4 | faire le php et implementer au serveur | 15
5 | on server update: push notification | 4
TOTAL |  | 61
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | IHM format portrait (réutilisation de fragment) | 3
2 | Drawer | 4
3 | vue admin 1-paysage 2- portrait | 7
4 | connexion admin non securiser | 10
5 | faire afficher la vue admin | 2
6 | envoyer l'evenement créer au serveur | 7
7
8
TOTAL |  | 33
Il y a 4h de trop
faire 2,5 pour le temps rééel
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4