## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Déveloper(Création) de la BD (table, champs, insertion, ) | 2
2 | L'ihm en mode paysage(read only) avec les fragment. | 15
3 | consultation complete d'un evenement(app a serveur a bd) et (bd a serveur a app) | 25
4 | faire le php et implementer au serveur | 15
5 | on server update: push notification | 4
TOTAL |  | 61
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | IHM format portrait (réutilisation de fragment) | 3
2 | Drawer | 4
3 | vue admin 1-paysage 2- portrait | 7
4 | connexion admin non securiser | 10
5 | faire afficher la vue admin | 2
6 | envoyer l'evenement créer au serveur | 7
7
8
TOTAL |  | 33
Il y a 4h de trop
faire 2,5 pour le temps rééel
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
30-01-2017 | Faire le premier commit(remise feuille temps et synopsis/ faire marcher git) | 1
30-01-2017 | Coder un fragment… avancé 1% | 2.5
31-01-2017 | Faire le custom list view | 3
06-02-2017 | Faire marcher le custom list view (Assets folder for custom xml files) + file reader | 2
06-02-2017 | drawer | 1
07-02-2017 | drawer | 2
08-02-2017 | drawer | 1
12-02-2017 | comprendre pourquoi drawer compile pas…. | 0.75
12-02-2017 | mise en commentaire du drawer | 0.5
13-02-2017 | JETTER LE PROJET /faire la restructuration du plan de match | 2
14-02-2017 | faire l'interface de base | 0.5
14-02-2017 | faire l'interface des evenement | 0.75
18-02-2017 | faire ouvrir une nouvelle activité | 2
19-02-2017 | créer les evenement (bug les fichier ressource des string ne prend pas les apostrohpe!) | 1
19-02-2017 | débuger les apostrophe du fichier string | 0.25
TOTAL |  | 20.25
Auto-évaluation
Note (/10) | 9
Comment. | je déteste android, ca fait aucun sense. Mes fichier ressource plante sans expliquation, mes fragment ne compile mais font planter l'app des l'ouverture. Ca saute de partout en gros. Je pensse tout jetter a terre et recommencer de 0. je vais faire une app hardcoder utilisant des string ressource interne, pour avoir de quoi qui compile et qui ne plante pas.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
21-02-2017 | Création serveur | 1
21-02-2017 | Création BD | 0.5
21-02-2017 | Remplissage BD | 1
21-02-2017 | Création requete | 1
06-03-2017 | creation Drawer | 4
07-03-2017 | Personalisation du drawer | 1
07-03-2017 | on click even(open browser on click) | 5
12-3-2017 | Mergin v_2 et drawer pour donner la v_3 | 1.5
13-3-2017 | Changer les couleur de l'app et personaliser un peux plus. | 1
13-3-2017 | faire les scroll view | 1
Faire le send et le partager du drawer
db provider
| rendre le drawer utilisable dans les sous activité | 0.5
18-02-2017 | ouvrir android studio…. Ce soir…. A pris 1h30…. | 1.5
TOTAL |  | 19
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4